TECHNICAL GUIDE

Tech Stack & Timeline Pengerjaan

Sistem Pencatatan & Pelaporan Keuangan IMM

Versi 1.0

Agustus 2026

Durasi pengerjaan: 60 hari kerja (Senin–Jumat, di luar Sabtu/Minggu)

# Daftar Isi

# 1. Ringkasan

Dokumen ini adalah panduan teknis pelaksanaan pembangunan aplikasi Sistem Pencatatan & Pelaporan Keuangan IMM, sebagai kelanjutan dari Product Requirements Document (PRD) yang telah disetujui. Dokumen ini mencakup rincian tech stack, metodologi kerja, serta timeline pengerjaan selama 60 hari kerja yang disusun berdasarkan prioritas fitur.

Total durasi pengerjaan adalah 60 hari kerja (Senin sampai Jumat), tidak menghitung Sabtu dan Minggu, terbagi menjadi 12 minggu kerja.

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Tanggal mulai (asumsi) | Senin, 17 Agustus 2026 |
| Tanggal selesai (proyeksi) | Jumat, 6 November 2026 |
| Total hari kerja | 60 hari (12 minggu x 5 hari) |
| Hari libur nasional/cuti bersama | Belum diperhitungkan — perlu penyesuaian jadwal manual bila ada tanggal merah di rentang ini |

Catatan: apabila tanggal mulai aktual berbeda dari asumsi di atas, seluruh tanggal pada dokumen ini bergeser mengikuti, namun struktur 12 minggu dan urutan prioritas tetap berlaku sama.

# 2. Tech Stack

## 2.1 Frontend

| Komponen | Pilihan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js (React) | Server-side rendering untuk performa awal muat, plus routing bawaan. |
| Tipe aplikasi | Progressive Web App (PWA) | Installable ke home screen, mendukung akses kamera native via input file capture. |
| Styling | Tailwind CSS | Konsistensi desain dan kecepatan pengembangan UI. |
| State & data fetching | React Query / TanStack Query | Caching data dari API dan sinkronisasi state server. |
| Chart & visualisasi | Recharts atau Chart.js | Untuk pie chart, tren bulanan pada dashboard. |
| Form handling | React Hook Form + Zod | Validasi form termasuk aturan pemasukan/pengeluaran saling eksklusif. |

## 2.2 Backend

| Komponen | Pilihan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Runtime & framework | Node.js dengan NestJS | Struktur modular (module per domain: organisasi, transaksi, laporan) cocok untuk multi-tenant. |
| API | REST (atau tRPC bila tim ingin type-safety penuh dengan frontend Next.js) | Endpoint terorganisir per modul sesuai PRD Bagian 10. |
| ORM | Prisma | Migrasi skema, query type-safe ke PostgreSQL. |
| Autentikasi | JWT (access + refresh token) | organisasi_id dan role disematkan dalam payload token. |
| Validasi | class-validator / Zod (server-side) | Validasi ganda selain di frontend, termasuk constraint pemasukan/pengeluaran. |
| Job/queue | BullMQ (Redis) | Antrian proses kompresi, watermark, dan unggah foto ke Google Drive agar tidak memblokir request utama. |

## 2.3 Basis Data & Penyimpanan

| Komponen | Pilihan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Basis data utama | PostgreSQL | Mendukung closure table untuk hierarki organisasi dan JSONB untuk audit log. |
| Cache | Redis | Cache dashboard agregat dan sebagai broker untuk job queue. |
| Penyimpanan foto bukti | Google Drive API (akun Gmail khusus sistem) | Diakses via service account/OAuth server-side, bukan langsung dari client. |
| Pengolahan gambar | Library sharp (Node.js) | Kompresi dan watermark otomatis sebelum unggah ke Drive. |

## 2.4 Infrastruktur & DevOps

| Komponen | Pilihan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Hosting frontend | Vercel atau setara | Native untuk Next.js, mendukung PWA. |
| Hosting backend & DB | VPS/cloud (misal: Railway, Render, atau cloud provider yang dikuasai tim: AWS/GCP) | Disesuaikan anggaran dan preferensi tim internal. |
| CI/CD | GitHub Actions | Lint, test, build, dan deploy otomatis ke staging/production. |
| Monitoring & log | Sentry (error tracking) + logging dasar aplikasi | Deteksi dini bug di production, termasuk kegagalan unggah ke Drive. |
| Version control | Git (GitHub/GitLab), branching model Git Flow sederhana (main, develop, feature/*) | Standarisasi kolaborasi tim. |

# 3. Metodologi Kerja

Pengerjaan dilakukan dengan pendekatan iteratif mingguan (mirip sprint 1 minggu), di mana setiap minggu memiliki fokus modul yang jelas dan dapat didemokan di akhir minggu. Prioritas modul disusun berdasarkan dependensi teknis dan nilai bisnis — fondasi dan fitur inti (autentikasi, struktur organisasi, transaksi) dikerjakan lebih dulu karena seluruh modul lain bergantung padanya.

- Setiap akhir minggu dilakukan review internal singkat untuk memastikan modul minggu tersebut berfungsi sebelum lanjut ke minggu berikutnya.

- Perubahan kecil pada urutan prioritas dimungkinkan bila ditemukan blocker teknis, namun struktur 12 minggu secara keseluruhan diusahakan tetap dipertahankan.

- Tiga minggu terakhir (Minggu 10–12) secara khusus dialokasikan untuk integrasi, pengujian, dan stabilisasi — bukan pengembangan fitur baru — sebagai buffer kualitas sebelum serah terima.

# 4. Timeline Ringkasan Berdasarkan Prioritas

| Minggu | Periode | Fokus Modul | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Senin, 17 Agu 2026 – Jumat, 21 Agu 2026 | Fondasi proyek & infrastruktur | Kritis |
| 2 | Senin, 24 Agu 2026 – Jumat, 28 Agu 2026 | Struktur organisasi (closure table) & autentikasi | Kritis |
| 3 | Senin, 31 Agu 2026 – Jumat, 4 Sep 2026 | Registrasi & verifikasi organisasi | Tinggi |
| 4 | Senin, 7 Sep 2026 – Jumat, 11 Sep 2026 | Master data (Bidang, Proker) & integrasi Google Drive | Tinggi |
| 5 | Senin, 14 Sep 2026 – Jumat, 18 Sep 2026 | Modul transaksi inti & audit log | Kritis |
| 6 | Senin, 21 Sep 2026 – Jumat, 25 Sep 2026 | Alir Kas & Peminjaman/Pengembalian | Tinggi |
| 7 | Senin, 28 Sep 2026 – Jumat, 2 Okt 2026 | Dashboard | Tinggi |
| 8 | Senin, 5 Okt 2026 – Jumat, 9 Okt 2026 | Roll-up multi-level & Laporan/Ekspor | Tinggi |
| 9 | Senin, 12 Okt 2026 – Jumat, 16 Okt 2026 | Administrasi sistem & PWA | Sedang |
| 10 | Senin, 19 Okt 2026 – Jumat, 23 Okt 2026 | Integrasi penuh & QA internal | Kritis |
| 11 | Senin, 26 Okt 2026 – Jumat, 30 Okt 2026 | User Acceptance Testing (UAT) | Kritis |
| 12 | Senin, 2 Nov 2026 – Jumat, 6 Nov 2026 | Finalisasi, deployment, & serah terima | Kritis |

# 5. Rincian Pengerjaan per Minggu (Step by Step)

Minggu 1 — Fondasi Proyek & Infrastruktur   [KRITIS]

Senin, 17 Agu 2026 – Jumat, 21 Agu 2026

Menyiapkan seluruh fondasi teknis sebelum fitur apa pun dibangun, agar minggu-minggu berikutnya berjalan di atas struktur yang stabil.

Hari 1 (Senin, 17 Agu 2026): Kickoff proyek, finalisasi repositori Git, struktur monorepo (frontend/backend), konvensi coding, dan branching strategy.

Hari 2 (Selasa, 18 Agu 2026): Setup skeleton Next.js (PWA: manifest.json, service worker dasar) dan skeleton backend NestJS.

Hari 3 (Rabu, 19 Agu 2026): Setup PostgreSQL (lokal & staging), inisialisasi Prisma, konfigurasi Redis untuk cache/queue.

Hari 4 (Kamis, 20 Agu 2026): Setup CI/CD (GitHub Actions): lint, test otomatis, build, deploy ke staging; konfigurasi environment variables & secrets.

Hari 5 (Jumat, 21 Agu 2026): Finalisasi rancangan skema database (seluruh entitas pada PRD Bagian 8) dan review internal skema.

Minggu 2 — Struktur Organisasi & Autentikasi   [KRITIS]

Senin, 24 Agu 2026 – Jumat, 28 Agu 2026

Membangun fondasi multi-tenant hierarkis, karena seluruh modul lain bergantung pada organisasi_id dan role pengguna.

Hari 6 (Senin, 24 Agu 2026): Implementasi tabel Organisasi dan Organisasi_Ancestry (closure table) beserta migrasi.

Hari 7 (Selasa, 25 Agu 2026): Implementasi autentikasi JWT (login, refresh token); seed data DPP sebagai organisasi akar.

Hari 8 (Rabu, 26 Agu 2026): Middleware pemeriksaan cakupan akses (scoping) berdasarkan organisasi_id dan role pada setiap endpoint.

Hari 9 (Kamis, 27 Agu 2026): Unit test untuk modul autentikasi dan scoping akses.

Hari 10 (Jumat, 28 Agu 2026): Review & QA internal untuk fondasi Minggu 1–2 sebelum lanjut ke fitur.

Minggu 3 — Registrasi & Verifikasi Organisasi   [TINGGI]

Senin, 31 Agu 2026 – Jumat, 4 Sep 2026

Mengimplementasikan alur onboarding organisasi baru sesuai keputusan bisnis: self-register lalu diverifikasi organisasi induk.

Hari 11 (Senin, 31 Agu 2026): Form pendaftaran mandiri organisasi baru (frontend), termasuk pemilihan organisasi induk.

Hari 12 (Selasa, 1 Sep 2026): API pendaftaran organisasi dengan status pending (backend).

Hari 13 (Rabu, 2 Sep 2026): Notifikasi in-app dan email ke Bendahara Umum/Tim Verifikasi Internal organisasi induk.

Hari 14 (Kamis, 3 Sep 2026): UI verifikasi (setujui/tolak) untuk organisasi induk, termasuk catatan alasan penolakan.

Hari 15 (Jumat, 4 Sep 2026): Pengujian end-to-end alur registrasi hingga organisasi aktif dan dapat login.

Minggu 4 — Master Data & Integrasi Google Drive   [TINGGI]

Senin, 7 Sep 2026 – Jumat, 11 Sep 2026

Menyediakan data acuan (bidang, proker) dan menyiapkan pipeline penyimpanan bukti transaksi sebelum modul transaksi dibangun.

Hari 16 (Senin, 7 Sep 2026): CRUD Bidang, termasuk seeding otomatis 22 bidang resmi IMM saat organisasi terverifikasi.

Hari 17 (Selasa, 8 Sep 2026): CRUD Program Kerja beserta pemilihan kategori (Keagamaan/Kemahasiswaan/Kemasyarakatan).

Hari 18 (Rabu, 9 Sep 2026): Setup Google Drive API menggunakan akun Gmail khusus sistem; struktur folder otomatis per organisasi/tahun/bulan.

Hari 19 (Kamis, 10 Sep 2026): Implementasi kompresi gambar dan watermark otomatis (library sharp) sebelum unggah.

Hari 20 (Jumat, 11 Sep 2026): Pengujian end-to-end unggah foto ke Drive melalui job queue, termasuk penanganan kegagalan/retry.

Minggu 5 — Modul Transaksi Inti & Audit Log   [KRITIS]

Senin, 14 Sep 2026 – Jumat, 18 Sep 2026

Membangun fitur inti aplikasi — pencatatan transaksi berbasis bukti nota — beserta jejak audit sebagai bentuk akuntabilitas.

Hari 21 (Senin, 14 Sep 2026): Form input transaksi (frontend, mobile-first) dengan capture kamera langsung.

Hari 22 (Selasa, 15 Sep 2026): API create transaksi, termasuk validasi pemasukan/pengeluaran saling eksklusif (client & server).

Hari 23 (Rabu, 16 Sep 2026): Fitur edit dan hapus transaksi (soft-delete, tanpa batasan waktu/cutoff).

Hari 24 (Kamis, 17 Sep 2026): Implementasi Audit Log otomatis pada setiap aksi create/update/delete.

Hari 25 (Jumat, 18 Sep 2026): UI riwayat perubahan per transaksi dan pengujian menyeluruh modul transaksi.

Minggu 6 — Alir Kas & Peminjaman/Pengembalian   [TINGGI]

Senin, 21 Sep 2026 – Jumat, 25 Sep 2026

Melengkapi pencatatan keuangan dengan dua tabel pendukung sesuai format acuan Excel Cash Flow.

Hari 26 (Senin, 21 Sep 2026): Form dan API Alir Kas (transfer dana antar bidang).

Hari 27 (Selasa, 22 Sep 2026): Kalkulasi saldo per bidang berdasarkan gabungan transaksi dan alir kas.

Hari 28 (Rabu, 23 Sep 2026): Form dan API Peminjaman & Pengembalian dana.

Hari 29 (Kamis, 24 Sep 2026): Indikator status pinjaman (belum/sebagian/lunas dikembalikan).

Hari 30 (Jumat, 25 Sep 2026): Pengujian modul Alir Kas dan Peminjaman secara menyeluruh.

Minggu 7 — Dashboard   [TINGGI]

Senin, 28 Sep 2026 – Jumat, 2 Okt 2026

Menyusun tampilan ringkasan keuangan real-time yang menjadi halaman utama yang paling sering diakses pengguna.

Hari 31 (Senin, 28 Sep 2026): Query agregat saldo bulan berjalan, total pemasukan, dan total pengeluaran per organisasi.

Hari 32 (Selasa, 29 Sep 2026): Pie chart jenis transaksi (Operasional/Inventaris) dan kategori program kerja.

Hari 33 (Rabu, 30 Sep 2026): Grafik tren bulanan pemasukan vs pengeluaran.

Hari 34 (Kamis, 1 Okt 2026): Tabel ringkasan per program kerja (surplus/defisit) dan daftar transaksi terakhir.

Hari 35 (Jumat, 2 Okt 2026): Toggle cakupan data (organisasi sendiri vs agregat turunan) untuk pengguna DPD ke atas; pengujian dashboard.

Minggu 8 — Roll-up Multi-Level & Laporan/Ekspor   [TINGGI]

Senin, 5 Okt 2026 – Jumat, 9 Okt 2026

Mengimplementasikan nilai bisnis utama untuk DPP: visibilitas agregat nasional, serta kemampuan ekspor laporan standar.

Hari 36 (Senin, 5 Okt 2026): Implementasi query roll-up berbasis closure table untuk laporan agregat multi-level.

Hari 37 (Selasa, 6 Okt 2026): Laporan per Program Kerja (rincian transaksi dan surplus/defisit).

Hari 38 (Rabu, 7 Okt 2026): Laporan per Bulan/Tahun (neraca sederhana dan arus kas, mengikuti format acuan Excel).

Hari 39 (Kamis, 8 Okt 2026): Fitur ekspor laporan ke Excel (.xlsx).

Hari 40 (Jumat, 9 Okt 2026): Fitur ekspor laporan ke PDF dan pengujian performa query roll-up dengan simulasi data skala besar.

Minggu 9 — Administrasi Sistem & PWA   [SEDANG]

Senin, 12 Okt 2026 – Jumat, 16 Okt 2026

Melengkapi kebutuhan operasional sistem dan memastikan pengalaman mobile berjalan mulus.

Hari 41 (Senin, 12 Okt 2026): Manajemen pengguna: tambah/nonaktifkan akun Bendahara Umum dan Tim Verifikasi Internal.

Hari 42 (Selasa, 13 Okt 2026): Panel pemantauan kuota Google Drive beserta peringatan dini mendekati batas.

Hari 43 (Rabu, 14 Okt 2026): Log aktivitas login dasar untuk keamanan.

Hari 44 (Kamis, 15 Okt 2026): Finalisasi PWA: install prompt, halaman fallback offline, ikon dan manifest final.

Hari 45 (Jumat, 16 Okt 2026): Pengujian PWA pada berbagai perangkat dan browser mobile.

Minggu 10 — Integrasi Penuh & QA Internal   [KRITIS]

Senin, 19 Okt 2026 – Jumat, 23 Okt 2026

Tidak ada pengembangan fitur baru — fokus penuh pada memastikan seluruh modul bekerja sebagai satu kesatuan yang solid.

Hari 46 (Senin, 19 Okt 2026): Integrasi menyeluruh seluruh modul; mulai regression testing.

Hari 47 (Selasa, 20 Okt 2026): Lanjutan regression testing menyeluruh lintas modul.

Hari 48 (Rabu, 21 Okt 2026): Perbaikan bug hasil integrasi.

Hari 49 (Kamis, 22 Okt 2026): Security review: validasi scoping akses, enkripsi kata sandi, HTTPS, rate-limiting Google Drive API.

Hari 50 (Jumat, 23 Okt 2026): Performance tuning: indexing basis data, caching dashboard/laporan roll-up.

Minggu 11 — User Acceptance Testing (UAT)   [KRITIS]

Senin, 26 Okt 2026 – Jumat, 30 Okt 2026

Validasi langsung dari calon pengguna nyata (Bendahara Umum PK/PC/DPD/DPP) sebelum aplikasi dinyatakan siap produksi.

Hari 51 (Senin, 26 Okt 2026): Persiapan environment UAT dan data uji yang realistis.

Hari 52 (Selasa, 27 Okt 2026): Sesi UAT bersama perwakilan pengguna (hari pertama).

Hari 53 (Rabu, 28 Okt 2026): Sesi UAT bersama perwakilan pengguna (hari kedua) dan pencatatan seluruh temuan.

Hari 54 (Kamis, 29 Okt 2026): Kompilasi dan prioritisasi feedback/bug dari hasil UAT.

Hari 55 (Jumat, 30 Okt 2026): Perbaikan bug dan penyesuaian berdasarkan feedback UAT.

Minggu 12 — Finalisasi, Deployment, & Serah Terima   [KRITIS]

Senin, 2 Nov 2026 – Jumat, 6 Nov 2026

Menutup proyek dengan aplikasi yang stabil di production, terdokumentasi, dan tim pengguna siap mengoperasikannya.

Hari 56 (Senin, 2 Nov 2026): Perbaikan lanjutan hasil UAT dan regression test akhir.

Hari 57 (Selasa, 3 Nov 2026): Persiapan deployment production: konfigurasi server, domain, sertifikat SSL.

Hari 58 (Rabu, 4 Nov 2026): Deployment ke production dan smoke testing menyeluruh.

Hari 59 (Kamis, 5 Nov 2026): Pelatihan pengguna (Bendahara Umum & Tim Verifikasi Internal) dan penyusunan dokumentasi pengguna.

Hari 60 (Jumat, 6 Nov 2026): Serah terima (handover) resmi, dokumentasi teknis final, dan retrospective proyek.

# 6. Dependensi Antar Modul

Urutan pengerjaan di atas mengikuti dependensi teknis berikut — modul pada baris kanan tidak dapat dimulai secara penuh sebelum modul pada baris kiri selesai:

| Modul | Bergantung Pada |
| --- | --- |
| Registrasi & Verifikasi Organisasi | Struktur Organisasi (closure table) & Autentikasi |
| Master Data (Bidang, Proker) | Registrasi & Verifikasi Organisasi |
| Modul Transaksi | Master Data & Integrasi Google Drive |
| Alir Kas & Peminjaman | Master Data (Bidang) |
| Dashboard | Modul Transaksi, Alir Kas, Peminjaman (sumber data) |
| Roll-up Multi-Level & Laporan | Dashboard & closure table Organisasi |
| PWA finalisasi | Modul Transaksi (untuk pengujian capture kamera nyata) |
| UAT | Seluruh modul MVP selesai terintegrasi (akhir Minggu 9) |

# 7. Risiko Jadwal & Mitigasi

| Risiko | Mitigasi |
| --- | --- |
| Hari libur nasional/cuti bersama jatuh dalam rentang 60 hari kerja tidak diperhitungkan di jadwal ini | Sesuaikan tanggal aktual dengan kalender libur nasional sebelum kickoff; setiap hari libur menggeser seluruh jadwal ke belakang satu hari kerja |
| Integrasi Google Drive API lebih kompleks dari perkiraan (rate limit, kuota) | Dialokasikan waktu khusus di Minggu 4 Hari 20 untuk pengujian mendalam; buffer tambahan tersedia di Minggu 10 |
| Temuan UAT signifikan yang butuh perubahan struktural | Minggu 12 tetap tersedia sebagai ruang perbaikan lanjutan sebelum deployment final |
| Ketergantungan pada satu developer untuk modul kritis | Disarankan code review berpasangan (pair review) terutama pada Minggu 1–2 (fondasi) agar tidak ada single point of failure pengetahuan |